## 项目目标与分工表
项目名
项目ASIN
项目等级 | A
项目目标
项目达成率

## 项目进度表
序号 | WBS编号 | 任务类型 | 责任人 | 支持部门 | 输出文件 | 参考标准自然日 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 备注说明
1 | 1 | 运营项目立项阶段
2 | 1.1 | 运营项目立项 | 项目负责人 | 产品经理 |  | 1
3 | 1.2 | 确定运营项目参与人 | 项目负责人 |  | 1.项目目标与分工表 2.项目进度表 | 1
4 | 1.3 | 钉钉成立项目群 | 项目负责人
5 | 1.4 | 产品发布会 | 项目负责人 | 产品经理 | 产品资料（规格书，卖点，详细介绍） | 1
6 | 2 | 上架前准备阶段
7 | 2.1 | 关键词词库建立 | 关键词 |  | 关键词词库 | 15
8 | 2.2 | 市场竞品调研 | 项目负责人 | 产品经理 | 市调报告 | 2
9 | 2.3 | 推广计划 | 项目负责人 | 运营专员 | 推广计划(含推广总纲，日预估表，发货计划....等) | 3
10 | 2.4 | 文案准备 | 文案专员 | 项目负责人、产品经理 | 标题、ST、五点、QA(可写在Detail里)、Details | 3
11 | 2.5 | 图片准备 | 文案专员 | 设计师 | 主图，副图，A+,视频(可后补) | 5
12 | 2.3 | 测试链接建立 | 运营专员 | 文案专员 | 小店铺上架测试链接--测试审核，敏感词等 | 3
13 | 2.5 | 正式上架链接 | 运营专员 | 文案专员 | ERP设置SKU-产品配对 | 1
14 | 2.6 | 类目审核、危险品审核等各种审核 | 运营专员 | 采购部 |  | 3
15 | 2.7 | 建采购计划 | 运营专员 | 项目负责人(审核)，采购部 | ERP采购单 | 1
16 | 2.8 | 发货前确认 | 项目负责人 | 产品经理 | 确认配件、说明书、包装、认证（产品认证、店铺认证）、资质审核 | 1
17 | 2.9 | 建发货计划 | 运营专员 | 项目负责人(审核)，仓储部，物流部 | FBA发货单、需根据表格细化 | 1
18 | 2.11 | 物流跟进 | 运营专员 | 物流部 | 需根据表格细化 | 持续
19 | 3 | 推广阶段
20 | 3.1 | 站内广告推广CPC | 广告专员 | 项目负责人 | 需根据表格细化 | 持续
21 | 3.2 | 每日更新日报 | 运营专员 | 项目负责人 | 需根据表格细化 | 持续
22 | 3.3 | 每日复盘推广计划及时调整推广策略 | 项目负责人 | 广告专员，运营专员 | 需根据表格细化 | 持续
23 | 3.4 | 按周复盘备货计划，及时补货 | 项目负责人 | 运营 | 需根据表格细化 | 持续
24 | 3.5 | 站内促销安排（LD,BD,DOTD） | 运营专员 | 项目负责人(审核)、招商经理 | 需根据表格细化 | 持续
25 | 3.6 | 站外促销资源安排(Deal,红人等) | 运营专员 | 项目负责人(审核),站外推广部门 | 需根据表格细化 | 持续
注意： 1.上述流程很多可同步进行。 2.项目立项后及时成立钉钉teambition项目组，后续所有相关文档群里同步，任何进展群里沟通。 3.时间节点仔细填写。 4.保证上述输出文件交付及时。

## 负面清单
序号 | 禁止类型 | 备注说明
1 | 禁止测评 | 免评，留评均不可
2 | 禁止刷单
3 | 禁止上QA
4 | 禁止违规合并变体
5 | 禁止其它不合格操作
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19